## Sheet1
Code | Taak | Status
1 | OPDRACHT VERKENNEN | niet OK
1.1 | Brainstormen | OK
1.2 | Taakstructuur opstellen | OK
1.3 | Verantwoordelijkheidsstructuur opstellen | OK
1.4 | Teamkalender opstellen | OK
1.5 | Gantt chart opstellen | OK
1.6 | 1ste vergaderverslag | OK
1.7 | Kostenraming opstellen | bezig
1.8 | Onderzoeken materialen | bezig
1.9 | Materiaalselectie | bezig
2 | CAD MODEL | niet OK
2.1 | 3D modellen | niet OK
2.1.1 | jerrycan | niet OK
2.1.2 | webcam | niet OK
2.1.3 | slang | niet OK
2.1.4 | motoren | niet OK
2.1.5 | membraanpomp | niet OK
2.1.6 | armen | niet OK
2.1.7 | platform | niet OK
2.1.8 | ... | niet OK
2.2 | Assemblage | niet OK
2.3 | Technisch tekenen | niet OK
2.4 | Stuklijst | niet OK
3 | BOUW | niet OK
3.1 | coderen microcontroller | niet OK
3.1.1 | brandlocalisatie | niet OK
3.1.2 | beweging armen | niet OK
3.1.3 | relatie brandlocalisatie - beweging van armen | niet OK
3.1.4 | water spuiten | niet OK
3.1.5 | relatie juist gericht - water spuiten | niet OK
3.2 | communicatie met PC | niet OK
3.2.1 | automatische werking | niet OK
3.2.2 | manuele override | niet OK
3.3 | testen van onderdelen en mogelijke aanpassingen | niet OK
3.3.1 | detectie brand | niet OK
3.3.2 | locatievaststelling brand | niet OK
3.3.3 | beweging arm 1 richting brand | niet OK
3.3.4 | beweging arm 2 afstand brand | niet OK
3.3.5 | spuitdruk | niet OK
3.3.6 | stoppen wanneer cilinders gevuld | niet OK
3.4 | in elkaar steken | niet OK
3.5 | testen geheel | niet OK
3.6 | aanpassingen maken | niet OK
4 | RAPPORTERING/VERSLAG | bezig
4.1 | feedback P&O 1 lezen | niet OK
4.2 | Inleiding | niet OK
4.3 | Probleem Schetsen | niet OK
4.3.1 | Huidige Problemen bij Sprinklers | niet OK
4.3.2 | Blusplatform | niet OK
4.3.3 | Voordelen van het Blusplatform | niet OK
4.4 | Ontwerp en Materialen | niet OK
4.4.1 | Ontwerpproces | niet OK
4.4.2 | Materiaalselectie | niet OK
4.4.3 | Solid Edge | niet OK
4.5 | Elektronisch Circuit | niet OK
4.5.1 | Motoren | niet OK
4.5.2 | Sensoren en Webcams | niet OK
4.5.3 | Moederbord | niet OK
4.5.4 | Bekabeling | niet OK
4.6 | Programmeercode | niet OK
4.6.1 | LabView | niet OK
4.6.2 | Python | niet OK
4.6.3 | Raspberry PI | niet OK
4.7 | Resultaten | niet OK
4.7.1 | Prototype | niet OK
4.7.2 | Resultaten Demo | niet OK
4.8 | Financieel rapport | niet OK
4.9 | Mogelijke verbeteringen | niet OK
4.10. | Besluit | niet OK
4.11 | bibliografie | niet OK
5 | POWERPOINT LATEX | bezig
5.2 | Inleiding | niet OK
5.3 | Probleem Schetsen | niet OK
5.3.1 | Huidige Problemen bij Sprinklers | niet OK
5.3.2 | Blusplatform | niet OK
5.3.3 | Voordelen van het Blusplatform | niet OK
5.4 | Ontwerp en Materialen | niet OK
5.4.1 | Ontwerpproces | niet OK
5.4.2 | Materiaalselectie | niet OK
5.4.3 | Solid Edge | niet OK
5.5 | Elektronisch Circuit | niet OK
5.5.1 | Motoren | niet OK
5.5.2 | Sensoren en Webcams | niet OK
5.5.3 | Moederbord | niet OK
5.5.4 | Bekabeling | niet OK
5.6 | Programmeercode | niet OK
5.6.1 | LabView | niet OK
5.6.2 | Python | niet OK
5.6.3 | Raspberry PI | niet OK
5.7 | Resultaten | niet OK
5.7.1 | Prototype | niet OK
5.7.2 | Resultaten Demo | niet OK
5.8 | Financieel rapport | niet OK
5.9 | Mogelijke verbeteringen | niet OK
5.10. | Besluit | niet OK
5.11 | bibliografie | niet OK
6 | LABVIEW | niet OK
6.1 | Sensoren | niet OK
6.2 | Webcam | niet OK
6.3 | Overige code | niet OK
6.4 | Handmatige override | niet OK