## Sheet1
| Week 1 |  |  | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Paasvakantie | [6 empty] | Paasvakantie | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13
| Februari | [11 empty] | Maart | [30 empty] | April | [29 empty] | Mei
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V | Z | Z | M | D | W | D | V
1.1 - 1.6: Opdracht Verkennen en Structuur Creeren | bar: V to D
1.7 - 1.9: Materiaalselectie en Kostenraming | bar: V to V
2.1: Afzonderlijke 3D modellen | bar: V to Z
2.2: Assemblage 3D-onderdelen | bar: V to Z
2.3: Technisch Tekenen | bar: V to Z
2.4: Stuklijst | bar: V to V
3.1 - 3.2: Coderen Microcontroller en Besturing | bar: V to Z
3.3: Testen en Mogelijke Aanpassingen | bar: M to V
3.4: Alles in Elkaar Steken | bar: Z to Z
3.5: Geheel Testen | bar: V to D
3.6: Aanpassingen maken | bar: V to D
4.2 - 4.3: Inleiding en Probleem Schetsen | bar: V to V
4.4: Ontwerpproces en Materiaalselectie Illustreren | bar: V to D
4.5 - 4.6: Elektronisch Circuit en Programmeren | bar: V to V
4.7 & 4.9: Resultaten, Verbeteringen en Besluit | bar: V to D
4.8: Financieel Rapport