## Sheet1
Code | Taak | Status
1 | OPDRACHT VERKENNEN
1.1 | Brainstormen | OK
1.2 | Taakstructuur opstellen | OK
1.3 | Verantwoordelijkheidsstructuur opstellen | OK
1.4 | Teamkalender opstellen | OK
1.5 | Gantt chart opstellen | OK
1.6 | 1ste vergaderverslag | OK
1.7 | Kostenraming opstellen | OK
1.8 | Onderzoeken materialen | OK
1.9 | Materiaalselectie | OK
2 | CAD MODEL
2.1 | 3D modellen | bezig
2.1.1 | Jerrycan | bezig
2.1.2 | Webcam | bezig
2.1.3 | Slang | bezig
2.1.4 | Motoren | bezig
2.1.5 | Membraanpomp | bezig
2.1.6 | Armen | bezig
2.1.7 | Platform | bezig
2.1.8 | Printplaat | bezig
2.1.9 | Waterflowsensor | bezig
2.1.10 | Powerbank | bezig
2.2 | Assemblage | niet OK
2.3 | Technisch tekenen | niet OK
2.4 | Stuklijst | niet OK
3 | BOUW | niet OK
3.1 | Coderen microcontroller | niet OK
3.1.1 | Brandlocalisatie | niet OK
3.1.2 | Beweging armen | niet OK
3.1.3 | Relatie brandlocalisatie - beweging van armen | niet OK
3.1.4 | Water spuiten | niet OK
3.1.5 | Relatie juist gericht - water spuiten | niet OK
3.2 | Communicatie met PC | niet OK
3.2.1 | Automatische werking | niet OK
3.2.2 | Manuele override | niet OK
3.3 | Testen van onderdelen en mogelijke aanpassingen | niet OK
3.3.1 | Detectie brand | niet OK
3.3.2 | Locatievaststelling brand | niet OK
3.3.3 | Beweging arm 1 richting brand | niet OK
3.3.4 | Beweging arm 2 afstand brand | niet OK
3.3.5 | Spuitdruk | niet OK
3.3.6 | Stoppen wanneer cilinders gevuld | niet OK
3.4 | In elkaar steken | niet OK
3.5 | Testen geheel | niet OK
3.6 | Aanpassingen maken | niet OK
4 | RAPPORTERING/VERSLAG | bezig
4.1 | Feedback P&O 1 lezen | niet OK
4.2 | Inleiding | niet OK
4.3 | Probleem Schetsen | niet OK
4.3.1 | Huidige Problemen bij Sprinklers | niet OK
4.3.2 | Blusplatform | niet OK
4.3.3 | Voordelen van het Blusplatform | niet OK
4.4 | Ontwerp en Materialen | niet OK
4.4.1 | Ontwerpproces | niet OK
4.4.2 | Materiaalselectie | niet OK
4.4.3 | Solid Edge | niet OK
4.5 | Elektronisch Circuit | niet OK
4.5.1 | Motoren | niet OK
4.5.2 | Sensoren en Webcams | niet OK
4.5.3 | Moederbord | niet OK
4.5.4 | Bekabeling | niet OK
4.6 | Programmeercode | niet OK
4.6.1 | LabView | niet OK
4.6.2 | Python | niet OK
4.6.3 | Raspberry PI | niet OK
4.7 | Resultaten | niet OK
4.7.1 | Prototype | niet OK
4.7.2 | Resultaten Demo | niet OK
4.8 | Financieel rapport | niet OK
4.9 | Mogelijke verbeteringen | niet OK
4.10 | Besluit | niet OK
4.11 | Bibliografie | niet OK
5 | POWERPOINT LATEX | bezig
5.1 | Inleiding | niet OK
5.2 | Probleem Schetsen | niet OK
5.3 | Ontwerp en Materialen | niet OK
5.3.1 | Ontwerpproces | niet OK
5.3.2 | Materiaalselectie | niet OK
5.5 | Elektronisch Circuit | niet OK
5.5.1 | Motoren | niet OK
5.5.2 | Sensoren en Webcams | niet OK
5.5.3 | Moederbord | niet OK
5.5.4 | Bekabeling | niet OK
5.6 | Programmeercode | niet OK
5.7 | Resultaten | niet OK
5.7.1 | Prototype | niet OK
5.7.2 | Resultaten Demo | niet OK
5.8 | Financieel rapport | niet OK
5.9 | Mogelijke verbeteringen | niet OK
5.10 | Besluit | niet OK
5.11 | Bibliografie | niet OK
6 | LABVIEW | niet OK
6.1 | Sensoren | niet OK
6.2 | Webcam | niet OK
6.3 | Overige code | niet OK
6.4 | Handmatige override | niet OK