## Sheet1
Code | Taak | Status
1 | Opdracht verkennen
1.1 | Brainstormen | OK
1.2 | Taakstructuur opstellen | bezig
1.3 | Verantwoordelijkheidsstructuur opstellen | OK
1.4 | Teamkalender opstellen | bezig
1.5 | Gantt chart opstellen | OK
1.6 | 1ste vergaderverslag | OK
1.7 | Kostenraming opstellen | bezig
1.8 | Onderzoeken materialen | bezig
1.9 | Materiaalselectie | bezig
2 | CAD model
2.1 | 3D modellen
2.1.1 | jerrycan | niet OK
2.1.2 | webcam | niet OK
2.1.3 | slang | niet OK
2.1.4 | motoren | niet OK
2.1.5 | membraanpomp | niet OK
2.1.6 | armen | niet OK
2.1.7 | platform | niet OK
2.1.8 | ... | niet OK
2.2 | Assemblage | niet OK
2.3 | Technisch tekenen | niet OK
2.4 | Stuklijst | niet OK
3 | Rapportering/verslag
3.1 | feedback P&O 1 lezen | niet OK
3.2 | inleiding met o.a. probleemstelling | niet OK
3.3 | ontwerpproces | niet OK
3.4 | planning | niet OK
3.5 | resultaten (met experimenten en berekeningen) | niet OK
3.6 | elektronisch circuit | niet OK
3.7 | mogelijke verbeteringen aan ontwerp | niet OK
3.8 | financieel rapport | niet OK
3.9 | bibliografie | niet OK