## Sheet1
Taak |  | Jerome | Emile | Jesse | Anna-Laura
1 | Opdracht verkennen
1.1 | Brainstormen | 4 | 4 | 4 | 4 | want brainstorm is samen
1.2 | Taakstructuur opstellen | 4 | 3 | 2 | 1
1.3 | Verantwoordelijkheidsstructuur opstellen | 2 | 4 | 1 | 3
1.4 | Teamkalender opstellen | 2 | 4 | 3 | 1
1.5 | Gantt chart opstellen | 3 | 4 | 1 | 2
1.6 | 1ste vergaderverslag | 2 | 4 | 1 | 3
1.7 | Kostenraming opstellen | 4 | 3 | 2 | 1
1.8 | Onderzoeken materialen | 2 | 1 | 3 | 4
1.9 | Materiaalselectie | 1 | 2 | 3 | 4
2 | CAD model
2.1 | 3D modellen
2.1.1 | jerrycan | 1 | 3 | 4 | 2
2.1.2 | webcam | 2 | 1 | 3 | 4
2.1.3 | slang | 3 | 4 | 2 | 1
2.1.4 | motoren | 4 | 2 | 1 | 3
2.1.5 | membraanpomp | 1 | 1 | 4 | 2
2.1.6 | armen | 3 | 4 | 1 | 2
2.1.7 | platform
2.1.8 | ...
2.2 | Assemblage | 4 | 3 | 1 | 2
2.3 | Technisch tekenen | 1 | 2 | 3 | 4
2.4 | Stuklijst | 4 | 1 | 3 | 2
3 | Rapportering/verslag
3.1 | feedback P&O 1 lezen | 1 | 3 | 2 | 4
3.2 | inleiding met o.a. probleemstelling | 2 | 1 | 4 | 3
3.3 | ontwerpproces | 4 | 2 | 3 | 1
3.4 | planning | 1 | 3 | 4 | 2
3.5 | resultaten (met experimenten en berekeningen) | 2 | 4 | 3 | 1
3.6 | elektronisch circuit | 3 | 2 | 1 | 4
3.7 | mogelijke verbeteringen aan ontwerp | 4 | 3 | 1 | 2
3.8 | financieel rapport | 4 | 1 | 2 | 3
3.9 | bibliografie | 2 | 1 | 4 | 3
|  | 70 | 70 | 66 | 68